## Sheet1
SOP PENAGIHAN DAN PENCAIRAN TERMIN PROYEK
TIM MANAJEMEN PROYEK |  | Panitia Serah Terima |  | Asistem ADM |  | PPK |  | Konsultan Manajemen Proyek (KMP) |  | Bendahara |  | Penguji |  | KPPN
1 hari
1 hari
1 hari
3 hari
1 hari
Ya / Tidak , Jika kurang dikembalikan
2 hari
[11 empty] | 3 hari |  | 3 hari
[7 empty] | 1 hari | [7 empty] | 2 hari
Seluruh berkas diserahkan
1
Laporan
Laporan
Surat Rekomendasi KMP
2
3
Surat Rekomendasi KMP
Surat Rekomendasi KMP Rangkap 2
Berita Acara Sertim
4
Berita Acara Penyerahan Lokasi
Berita Acara Sertim
Kelengkapan Pencairan:
1. Surat Permohonan Pembayaran.
2. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
3. Berita Acara Pembayaran.
4. Berita Acara Penyerahan Lokasi.
5. Backup Inv dan BOQ.
6. Surat Perintah Mulai Kerja.
7. Dokumentasi Proyek.
8. SSP PPN
9. SSP PPH Final Jakon
5
Kelengkapan Pencairan diterima dan di cek konsistensi RAB dengan bukti pendukung dan dibuatkan lembar kendali
Verifikator
6
7
8
Hasil Verifikasi
Berkas Kelengkapan Pencairan diterima PPK
Berkas Pendukung dari PPK:
1. Surat Persetujuan Pembayaran Termin.
2. Surat Pernyataan SPP - LS.
3. Ringkasan Kontrak.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
5. Surat Permintaan Pembayaran.
9
Verifikasi Kelengkapan Berkas Pencairan.
10
Penerbitan :
1. Surat Persetujuan Tagihan dari KPPN.
2. Daftar SP2D
11
Penerbitan Surat Perintah Membayar
Penerbitan Bukti Potong PPH Final Jakon
12
Laporan
Seluruh berkas di tandatangani
Arsip SPM dan SP2D
Pencairan ke rekening KSO
13